## RELATO_SEMANAL
RELATO SEMANAL DE MONITORAMENTO DAS ENTIDADES VINCULADAS
Semana de Monitoramento:	9 a 13 de abril de 2012
Nome completo do responsável:	Asterio Kiyoshi Tanaka
Indique o Órgão Superior ao qual a Entidade está vinculada:	MEC
Nome completo da Entidade Vinculada:	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
MONITORAMENTO GERAL - Status do órgão quanto ao cronograma / P1 - TRANSPARÊNCIA ATIVA / P2 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA / P3 - MONITORAMENTO / P4 - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
P1 - Levantar e organizar informações	Em andamento
P1 - Desenvolver página de acesso à informação	Em andamento
P1 - Validar página de acesso à informação	Em andamento
P1 - Publicar página de acesso à informação na internet	Previsto para 27 de abril
P2 - Elaborar fluxo interno de tramitação	Em andamento
P2 - Selecionar servidores para o SIC	Em andamento
P2 - Treinar os servidores do SIC	Não iniciado
P2 - Disponibilizar infraestrutura do SIC	Não iniciado
P2 - Inaugurar o SIC	Previsto para 14 de maio
P3 - Designar autoridade responsável	Portaria 266 de 8/3/2012, publicado no DOU de 19/3/2012
P3 - Criar GT	GT criado por Portaria 305, de 16/3/2012, em reestruturação
P4 - Identificar informações mais demandadas	Em andamento
P4 - Revisar informações Sigilosas	Em andamento
MONITORAMENTO DETALHADO - TRANSPARÊNCIA ATIVA - Status do levantamento das informações dos itens do Guia / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
1 - Institucional	Levantamento concluído, aguardando publicação na página
2 - Ações e programas	Levantamento concluído, aguardando publicação na página
3 - Auditorias	Em andamento
4 - Convênios	Em andamento
5 - Despesas	Levantamento concluído, aguardando publicação na página
6 - Licitações e contratos	Em andamento
7 - Servidores	Em andamento
8 - Perguntas frequentes	Em andamento
9 - Serviço de Informação ao Cidadão – SIC	Em andamento
Página de acompanhamento dos trabalhos do GT da LAI na UNIRIO	http://www.proplan.unirio.br/grupo-de-trabalho-da-lei-de-acesso-a-informacao