## RELATO_SEMANAL
RELATO SEMANAL DE MONITORAMENTO DAS ENTIDADES VINCULADAS
Semana de Monitoramento:	14 a 16 de maio de 2012
Nome completo do responsável:	Asterio Kiyoshi Tanaka
Indique o Órgão Superior ao qual a Entidade está vinculada:	MEC
Nome completo da Entidade Vinculada:	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
MONITORAMENTO GERAL - Status do órgão quanto ao cronograma / P1 - TRANSPARÊNCIA ATIVA / P2 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA / P3 - MONITORAMENTO / P4 - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
P1 - Levantar e organizar informações	Avançado
P1 - Desenvolver página de acesso à informação	Avançado
P1 - Validar página de acesso à informação	Avançado
P1 - Publicar página de acesso à informação na internet	Concluído. Página publicada desde 30 de abril
P2 - Elaborar fluxo interno de tramitação	Avançado. O fluxo de tramitação dependia do sistema e-SIC, que só foi liberado em 14/5. Estará pronto para o treinamento dos servidores do SIC
P2 - Selecionar servidores para o SIC	Concluída a designação da servidora responsável pelo SIC, Renata Cunha, coordenadora de Comunicação Social. Está em fase de contratação um profissional terceirizado para atuar no SIC.
P2 - Treinar os servidores do SIC	Não iniciado. A servidora responsável pelo SIC integra o GT da LAI, portanto, adquiriu, no âmbito do GT, os conhecimentos básicos previstos no primeiro módulo de treinamento oferecido pela CGU. Com a disponibilização do e-SIC, aguarda-se o segundo módulo de treinamento a ser programado pela CGU.
P2 - Disponibilizar infraestrutura do SIC	Iniciado. O GT aguarda a liberação e adequação do espaço físico designado pela Reitoria para o funcionamento do SIC, assim como a conclusão da infraestrutura solicitada de Tecnologia de Informação e Comunicação.
P2 - Inaugurar o SIC	Iniciado. Depende das providências de infraestrutura mencionadas no item anterior. O SIC está funcionando, a partir de 16 de maio, provisoriamente, na sala da Coordenação de Comunicação Social, já com servidores respondentes cadastrados no e-SIC.
P3 - Designar autoridade responsável	Concluído. Portaria 266 de 8/3/2012, publicado no DOU de 19/3/2012
P3 - Criar GT	Concluído. GT criado por Portaria 305, de 16/3/2012, em reestruturação
P4 - Identificar informações mais demandadas	Avançado
P4 – Levantar legislação específica	Avançado
P4 - Revisar informações Sigilosas	Iniciado. Está publicada um texto geral sobre classificação de sigilo de informações, na seção do SIC, mencionando as exceções ao acesso irrestrito.
MONITORAMENTO DETALHADO - TRANSPARÊNCIA ATIVA - Status do levantamento das informações dos itens do Guia / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
1 - Institucional	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
2 - Ações e programas	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
3 - Auditorias	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
4 - Convênios	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
5 - Despesas	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
6 - Licitações e contratos	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
7 - Servidores	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
8 - Perguntas frequentes	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
9 - Serviço de Informação ao Cidadão – SIC	Avançado. Vide informações da providência P2 acima.
Página de acompanhamento dos trabalhos do GT da LAI na UNIRIO - http://www.proplan.unirio.br/grupo-de-trabalho-da-lei-de-acesso-a-informacao
O menu de Acesso à Informação está disponível desde 30 de abril, no Portal da UNIRIO - http://www.unirio.br/
Link para página de acesso à informação, conforme padrão adotado pelo Governo: http://www.unirio.br/acessoainformacao
Cabe ressaltar que o Portal da UNIRIO está sendo reestruturado, estando prevista a publicação do novo Portal em junho de 2012.
Endereço de e-mail institucional do SIC: sic@unirio.br