## RELATO_SEMANAL
RELATO SEMANAL DE MONITORAMENTO DAS ENTIDADES VINCULADAS
Semana de Monitoramento:	30 de abril a 4 de maio de 2012
Nome completo do responsável:	Asterio Kiyoshi Tanaka
Indique o Órgão Superior ao qual a Entidade está vinculada:	MEC
Nome completo da Entidade Vinculada:	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
MONITORAMENTO GERAL - Status do órgão quanto ao cronograma / P1 - TRANSPARÊNCIA ATIVA / P2 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA / P3 - MONITORAMENTO / P4 - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
P1 - Levantar e organizar informações	Avançado
P1 - Desenvolver página de acesso à informação	Avançado
P1 - Validar página de acesso à informação	Avançado
P1 - Publicar página de acesso à informação na internet	Página publicada, com algumas seções “em construção”
P2 - Elaborar fluxo interno de tramitação	Iniciado. O fluxo de tramitação de documentos e informações depende de modelagem de processos organizacionais, atividade prevista no PDI 2012-2016, que está em execução, a cargo da Coordenadoria de Gestão Corporativa de Processos, vinculada à PROPLAN.
P2 - Selecionar servidores para o SIC	Concluída a designação da servidora responsável pelo SIC, Renata Cunha, coordenadora de Comunicação Social. Está em fase de contratação um profissional terceirizado para atuar no SIC.
P2 - Treinar os servidores do SIC	Não iniciado. A servidora responsável pelo SIC integra o GT da LAI, portanto, adquiriu, no âmbito do GT, os conhecimentos básicos previstos no primeiro módulo de treinamento oferecido pela CGU. Assim, a servidora aguarda a disponibilização do sistema de informações do SIC, para realizar uma capacitação objetiva sobre o funcionamento do SIC no segundo módulo de treinamento a ser programado pela CGU, juntamente com o profissional terceirizado a ser contratado.
P2 - Disponibilizar infraestrutura do SIC	Iniciado. O GT aguarda a liberação e adequação do espaço físico designado pela Reitoria para o funcionamento do SIC, assim como a conclusão da infraestrutura solicitada de Tecnologia de Informação e Comunicação.
P2 - Inaugurar o SIC	Iniciado. Depende das providências de infraestrutura mencionadas no item anterior. O SIC funcionará, a partir de 16 de maio, provisoriamente, a título precário, na sala da Coordenação de Comunicação Social. O funcionamento pleno do SIC depende também da disponibilização do sistema de informações a cargo da CGU.
P3 - Designar autoridade responsável	Concluído. Portaria 266 de 8/3/2012, publicado no DOU de 19/3/2012
P3 - Criar GT	Concluído. GT criado por Portaria 305, de 16/3/2012, em reestruturação
P4 - Identificar informações mais demandadas	Iniciado
P4 – Levantar legislação específica	Avançado
P4 - Revisar informações Sigilosas	Iniciado. Foi realizada uma reunião aberta para a comunidade no dia 7 de maio, para sensibilização da comunidade sobre a LAI. O GT recebeu sugestões de inserções na Página de Acesso a Informação, como consta na ata da reunião publicada na página do GT.
MONITORAMENTO DETALHADO - TRANSPARÊNCIA ATIVA - Status do levantamento das informações dos itens do Guia / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
1 - Institucional	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
2 - Ações e programas	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
3 - Auditorias	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
4 - Convênios	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
5 - Despesas	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
6 - Licitações e contratos	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
7 - Servidores	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
8 - Perguntas frequentes	Concluído. Como todos os itens da página, está em contínua atualização de informações.
9 - Serviço de Informação ao Cidadão – SIC	Avançado. Vide informações da providência P2 acima.
Página de acompanhamento dos trabalhos do GT da LAI na UNIRIO - http://www.proplan.unirio.br/grupo-de-trabalho-da-lei-de-acesso-a-informacao
O menu de Acesso à Informação está disponível desde 30 de abril, no Portal da UNIRIO - http://www.unirio.br/
Link para página de acesso à informação, conforme padrão adotado pelo Governo: http://www.unirio.br/acessoainformacao
Cabe ressaltar que o Portal da UNIRIO está sendo reestruturado, estando prevista a publicação do novo Portal em junho de 2012.
Endereço de e-mail institucional do SIC: sic@unirio.br