## Modelo do quadro de ações
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | AÇÕES | INDICADOR (DADO RELATIVO) | FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR | DADO DE COMPARAÇÃO - ANO BASE 2021 | META 2022 | META 2023 | META 2024 | META 2025 | META 2026 | ANÁLISE DE RISCO (alto, médio ou baixo) | UNIDADE RESPONSÁVEL (demandante)
1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento | 1.1. Preservar e fomentar a produção acadêmica | Utilizar o sítio eletrônico da acessibilidade como repositório de material de apoio à acessibilidade e inclusão (cartilhas de orientação docente, recursos de Tecnologia Assistiva digitais gratuitos, etc.) | Taxa de material acessível disponibilizado | (nº de materiais disponibilizados / nº de materiais planejados) × 100 | 22% (10/45) | 44% (20/45) | 67% (30/45) | 78% (35/45) | 89% (40/45) | 100% (45/45) | baixo | NAI
| 1.3. Realizar eventos de promoção e integração em todos os campos do conhecimento | Realizar Fóruns de Acessibilidade com participantes internos e externos | Taxa de eventos realizados | (nº de eventos realizados / nº de eventos planejados) × 100 | 0% (0/6) | 17% (1/6) | 33% (2/6) | 50% (3/6) | 100% (6/6) | 100% (6/6) | baixo | NAI
2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional. | 2.10. Melhorar os indicadores dos cursos de graduação | Orientar os cursos de graduação para inclusão dos estudantes com deficiência, visando assegurar as condições adequadas para evitar a evasão. | Taxa de ações realizadas (mapeamento, relatórios, cartilhas de orientação, etc.) | (nº de ações realizadas / nº de ações planejadas) × 100 | 0% (0/3) | 33% (1/3) | 67% (2/3) | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 100% (3/3) | médio | NAI/ Coordenações de Curso
| 2.11. Combater a evasão de alunos durante os cursos de graduação, com ações inclusivas que visem a diminuir as suas causas | Realizar campanha de conscientização sobre inclusão e acessibilidade atitudinal e informacional visando eliminar as barreiras de acessibilidade e inclusão | Taxa de ações realizadas (eventos, publicações, etc.) | (nº de ações realizadas / nº de ações planejadas) × 100 | 8% (1/12) | 58% (7/12) | 67% (8/12) | 75% (9/12) | 100% (12/12) | 100% (12/12) | baixo | NAI
6. Manter intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais | 6.1. Fomentar parcerias, acordos e convênios a fim de subsidiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação | Estabelecer Acordos de Cooperação Técnica para a oferta de formação continuada em acessibilidade e inclusão | Taxa de acordos firmados | (nº de acordos firmados / nº de acordos planejados) × 100 | 0% (0/6) | 33% (2/6) | 50% (3/6) | 67% (4/6) | 83% (5/6) | 100% (6/6) | médio | NAI/ PROGRAD/ PROGEPE
8. Promover melhorias no processo organizacional | 8.5. Aperfeiçoar a gestão dos processos administrativos | Estabelecer cooperação entre o Núcleo de Acessibilidade Institucional e a Coordenação de Engenharia para apoio e assessoramento técnico | Taxa de relatórios anuais com diagnóstico detalhado das condições e problemas de acessibilidade arquitetônica e urbanística nos campi e levantamento das melhorias realizadas | (nº de relatórios realizados / nº de relatórios planejados) × 100 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 100% (5/5) | 100% (5/5) | 100% (5/5) | médio | NAI/ Coord. Engenharia
9. Melhorar condições de estudo e convivência dos alunos de Graduação, PósGraduação e Extensão. | 9.1 Ampliar o acervo bibliográfico e o programa de manutenção permanente | Disponibilizar, em parceria com a Biblioteca Central, acervo sobre acessibilidade e inclusão, bem como dos recursos educacionais acessíveis produzidos pela comunidade acadêmica | Taxa de material disponibilizado | (nº de materiais disponibilizados / nº de materiais planejados) × 100 | 0% (0/25) | 20% (5/25) | 40% (10/25) | 60% (15/25) | 80% (20/25) | 100% (25/25) | médio | NAI/ Biblioteca Central
| 9.2. Implantar/Ampliar programa para atendimento aos estudantes com deficiência | Ampliar, em parceria com a PROGRAD, o atendimento a estudantes com deficiência pelo Programa de Tutoria Especial | Coeficiente de bolsas para projetos de inclusão | Número de bolsas para projetos de atendimento à estudantes com deficiência / Número de bolsas do programa | 0,4 (12/30) | 0,45 (15/33) | 0,5 (18/36) | 0,52 (21/40) | 0,55 (25/45) | 0,6 (30/50) | médio | NAI/ PROGRAD
10. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos. | 10.5 Implantar programa para atendimento aos servidores com necessidades especiais | Criação de um programa de captação de demandas dos servidores com necessidades especiais e articulação junto à PROGEPE e às unidades de lotação | Criação e divulgação do programa | número absoluto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | baixo | NAI
12. Assegurar a execução dos projetos de otimização da infraestrutura física | 12.3. Adequar as instalações físicas das unidades à acessibilidade de pessoas com deficiência necessidades especiais | Estabelecer procedimento de autovistoria preventiva por parte dos centros/unidades com objetivo de identificar as condições de acessibilidade dos prédios, acompanhar as modificações e coletar sugestões de melhorias necessárias através de formulários objetivos. | Taxa de resposta dos formulários de autovistoria | (nº de formulários respondidos / nº de formulários enviados) × 100 | 0 | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% | médio | NAI/ Coord. Engenharia/ Centros e unidades
|  | Estímular e apoiar a realização de adequações arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas nas edificações, acessos e áreas livres dos campi | Taxa de Projetos de adequação arquitetônica, urbanística e paisagística para os edifícios e espaços livres | (nº de projetos realizados / nº de projetos planejados) × 100 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 60% (3/5) | 80% (4/5) | 100% (5/5) | médio | NAI/ Coord. Engenharia
|  | Estímular e apoiar a realização de melhorias na sinalização visual, sonora e tátil e dispositivos de orientação nos espaços físicos da universidade | Realização de Projeto de sinalização visual, sonora e tátil e dispositivos de orientação para os edifícios e espaços livres | número absoluto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | alto | NAI/ Coord. Engenharia
| 12.6. Dotar os espaços físicos de mobiliário e outros materiais permanentes adequados à sua destinação | Adquirir equipamentos de Tecnologia Assistiva, possibillitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica | Taxa de equipamentos adquiridos | (nº de equipamentos adquiridos / nº de equipamentos planejados) × 100 | 17% (1/6) | 33% (2/6) | 50% (3/6) | 67% (4/6) | 83% (5/6) | 100% (6/6) | alto | NAI
|  | Adquirir computadores para estruturação e funcionamento do Núcleo de Acessibilidade | Taxa de equipamentos adquiridos | (nº de equipamentos adquiridos / nº de equipamentos planejados) × 100 | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 75% (3/4) | 100% (4/4) | 100% (4/4) | 100% (4/4) | médio | NAI
13. Assegurar o desenvolvimento de soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação | 13.2 Adequar a infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação à nova realidade institucional | Adquirir softwares de Tecnologia Assistiva, possibillitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica | Taxa de softwares adquiridos | (nº de softwares adquiridos / nº de softwares planejados) × 100 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 60% (3/5) | 80% (4/5) | 100% (5/5) | alto | NAI