Plano de ação de migração para a nova proposta estabelecida no PDTI/MEC 2009-2012

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO	3

II. RELAÇÃO DOS PROJETOS/INICIATIVAS DO PDTI	5

III. MAPA DE PRECEDÊNCIA	9

IV. PLANO DE MIGRAÇÃO	13

ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO	14

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SOLUÇÕES	42

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO	44

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE MIGRAÇÃO	46

V. ESTRATÉGIA PARA MIGRAÇÃO DATACENTER TIER-4	65

Plano de ação de migração...

# I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

Introdução...

ESTE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO apresentar o PLANO DE AÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA A NOVA PROPOSTA ESTABELECIDA NO PDTI/MEC 2009-2012.

- O documento está organizado nos seguintes tópicos:

- Relação dos projetos/iniciativas do PDTI;

- Mapa de precedência entre os projetos/iniciativas;

- Plano de migração para a nova proposta estabelecida no PDTI;

- Estratégia de migração para um datacenter TIER-4.

- Para entendimento deste documento é necessário tomar conhecimento do documento – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – da fase III, no qual estão descritos, em detalhes, os projetos/iniciativas requeridos para a implementação do PDTI do MEC 2009-2012.

- Plano de ação de migração...

# II. RELAÇÃO DOS PROJETOS/INICIATIVAS DO PDTI

Relação dos projetos/iniciativas do PDTI…

A SEGUIR, OS PROJETOS/INICIATIVAS DO PDTI ESTÃO RELACIONADOS A...

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Documento referenciado do PDTI |
| --- | --- | --- |
| Aplicações | Desenvolvimento e manutenção evolutiva de novos sistemas | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Manutenção corretiva dos sistemas em produção | - Relatório de inventário e descrição de sistemas – Fase I - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Fábrica de Software | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Auditoria da Fábrica de Software | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Serviços de sustentação | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Documento referenciado do PDTI |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura tecnológica | Sala Cofre | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Pool de armazenamento | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Pool de servidores | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Processamento | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Link de Comunicação | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Contingência | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Continuidade | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |

Relação dos projetos/iniciativas do PDTI…

A SEGUIR OS PROJETOS/INICIATIVAS DO PDTI ESTÃO RELACIONADOS

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Documento referenciado do PDTI |
| --- | --- | --- |
| Processos de TI | Central de Serviços | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Gerenciamento da rede | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Auditoria de práticas ITIL | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Plano de segurança da informação | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Plano de continuidade de negócios | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e sistemas de informação – Fase III |
|  | Gestão de testes e qualidade | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Gestão de demandas e projetos | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Gestão integrada de serviços | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Gestão de processos | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Garantia da qualidade de serviços de TI | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Gestão de clientes | - Modelo de gestão para a área de TI |
|  | Gestão de acordos de níveis de serviços | - Modelo de gestão para a área de TI |

Relação dos projetos/iniciativas do PDTI…

A SEGUIR OS PROJETOS/INICIATIVAS DO PDTI ESTÃO RELACIONADOS

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Documento referenciado do PDTI |
| --- | --- | --- |
| Organizacional e competências | Programa de treinamento e capacitação | - Plano de Implantação do PDTI – Fase IV |
|  | Implementação de novas funções na estrutura da DTI | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Dashboard de gestão da DTI | - Relatório de Identificação de necessidades de TI, serviços e - Sistemas de informação – Fase III |
|  | Ferramentas de estimativa e repositório de métricas da fábrica de SW e níveis de serviços | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Ferramentas para análise da qualidade do código e repositório | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Ferramentas de testes de aceitação e homologação | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Ferramentas estatísticas para análise da qualidade de TI | - Relatório Técnico da Arquitetura de TI – Fase III |
|  | Ferramenta de análise de risco e PCN | - Não referenciada anteriormente |
|  | Ferramentas de gestão da segurança da informação | - Não referenciada anteriormente |
|  | Ferramenta para monitoramento de aplicações | - Não referenciada anteriormente |

Plano de ação de migração...

# III. MAPA DE PRECEDÊNCIA

Mapa de precedência...

Seguem abaixo as legendas dos projetos/iniciativas para entendimento do mapa de precedência

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Legenda |
| --- | --- | --- |
| Aplicações | Desenvolvimento e manutenção evolutiva de novos sistemas | DMS |
|  | Manutenção corretiva dos sistemas em produção | MCS |
|  | Fábrica de Software | FSW |
|  | Auditoria da Fábrica de Software | AFS |
|  | Serviços de sustentação | SSU |
| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Legenda |
| Infraestrutura tecnológica | Sala Cofre | SAC |
|  | Pool de armazenamento | PAM |
|  | Pool de servidores | PSR |
|  | Processamento | PRO |
|  | Link de Comunicação | LCM |
|  | Contingência | CTG |
|  | Continuidade | CTN |

Mapa de precedência...

Seguem abaixo as legendas dos projetos/iniciativas para entendimento do mapa de precedência

| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Legenda |
| --- | --- | --- |
| Processos de TI | Central de Serviços | CSE |
|  | Gerenciamento da rede | GRR |
|  | Auditoria de práticas ITIL | API |
|  | Plano de segurança da informação | PSI |
|  | Plano de continuidade de negócios | PCN |
|  | Gestão de testes e qualidade | GTQ |
|  | Gestão de demandas e projetos | GDP |
|  | Gestão integrada de serviços | GIS |
|  | Gestão de processos | GPR |
|  | Garantia da qualidade de serviços de TI | GQS |
|  | Gestão de clientes | GCL |
|  | Gestão de acordos de níveis de serviços | GNS |
| Arquitetura | Projetos/iniciativas | Legenda |
| Organizacional e competências | Programa de treinamento e capacitação | PTC |
|  | Implementação de novas funções na estrutura da DTI | ORG |
|  | Dashboard de gestão da DTI | DGT |
|  | Ferramentas de estimativa e repositório de métricas da fábrica de SW e níveis de serviços | FME |
|  | Ferramentas para análise da qualidade do código e repositório | FCO |
|  | Ferramentas de testes de aceitação e homologação | FTE |
|  | Ferramentas estatísticas para análise da qualidade de TI | FES |
|  | Ferramenta de análise de risco e PCN | FPCN |
|  | Ferramentas de gestão da segurança da informação | FPSI |
|  | Ferramenta para monitoramento de aplicações | FAP |

Mapa de precedência...

A SEGUIR É APRESENTADO O MAPA DE PRECEDÊNCIA DOS PROJETOS/INICIATIVAS

Plano de ação de migração...

# IV. PLANO DE MIGRAÇÃO

| Plano de migração...  | ## ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO |
| --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SOLUÇÕES |
|  | DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO |
|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE MIGRAÇÃO |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO PARA AS SOLUÇÕES PROPOSTAS

| Projeto/ Iniciativa: | P01 | Desenvolvimento e manutenção de sistemas |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

Depende da estratégia da Fábrica de Software, descrita mais adiante.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da Fábrica de Software. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P02 | Manutenção corretiva em sistemas em produção |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

Depende da estratégia dos serviços de Sustentação de Sistemas.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação dos serviços de Sustentação de Sistemas. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P03 | Fábrica de Software |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

Os passos necessários para a implementação da iniciativa são: - Contratação da Fábrica de Software; - Planejamento junto com a contratada do processo de transição; - Elaborar um plano de transição; - Estabelecer SLA´s para a fase de transição; - Estabelecer um responsável pelo plano de transição; - Determinar e implantar o processo de especificação de ordens de serviços; - Determinar e implantar o processo de recebimento de demandas a partir do Escritório de Projetos; - Implantar o processo de contagem de pontos de função da OS; - Determinar e implantar o processo de negociação de contagem de pontos de função; - Implantar o processo de análise de impacto de mudanças; - Implantar o processo de testes de aceitação e homologação; - Avaliar periodicamente os resultados da fase de transição; - Planejar o roll-out definitivo da Fábrica de Software; - Acompanhar a operação através de SLA´s e realizar ajustes necessários.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Sem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P04 | Auditoria de contagem de pontos de função |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

Os passos necessários para a implementação da iniciativa são: - Definir as regras de contagem; - Manutenção de base de dados de contagem de pontos de função de cada Ordem de Serviço e de cada sistema - Planejar uma fase de transição visando ajustar o processo - Avaliar os desvios de contagem (magnitude, frequência, etc.) - Identificar causas de variações nas medições; - Ajustar continuamente o processo; - Avaliar comportamento de produtividade visando rever os acordos de níveis de serviços.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da fábrica de software. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P05 | Sustentação de sistemas |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

Os passos necessários para a implementação da iniciativa são: - Determinar capacidade de sustentação a partir dos registros atuais de incidentes em sistemas; - Definir níveis de serviços por sistema em função de sua criticidade; - Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada; - Estabelecer que a empresa tenha sistema para o acompanhamento da resolução do chamado

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem dependência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P06 | Sala cofre |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

A instalação da sala cofre deve atender o especificado no Termo de Referência respectivo.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P07 | Pool de Armazenamento |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Estudos de volumes e população das databases e arquivamento atuais e seu crescimento devem ser conduzidos. - Necessidades de armazenamento de novas aplicações e seus espelhamentos devem ser equacionadas - Taxas de evolução e crescimento das necessidades de armazenamento devem ser calculadas. - Dimensionamento dos requisitos de performance e volumes de armazenamento necessários definidos. - Estruturação de Termo de Referência para a aquisição de solução de armazenamento (equipamentos, serviços e treinamento) - Se a opção for por escalonamento de aquisições, utilizar o expediente de Registro de Preços, mas com validade não superior a 6 meses - Caso for optado por adesão a Atas de Registros de Preços de outros órgãos da Administração Pública Federal, atentar para a antiguidade da ARP, pois podem se referir a equipamentos prestes a serem substituídos além de considerar a época de lançamento de novos equipamentos por parte dos fornecedores - Aquisição da solução - Implantação dos equipamentos, treinamentos e comissionamento.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende da sala cofre. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P08 | Pool de Servidores |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Estudos de necessidades de alocação de recursos computacionais atuais e seu crescimento devem ser conduzidos; - Serviços e espelhamentos necessários devem ser avaliados; - Taxas de evolução e crescimento das necessidades de alocação de serviços devem ser estimadas; - Definição e dimensionamento dos requisitos de performance e capacidades de virtualização devem ser definidos; - Estruturação de Termo de Referência para a aquisição de equipamentos deve ser definida levando em consideração: - Flexibilidade na alocação de capacidades; - Disponibilidade assegurada; - Gerenciamento flexível e com possibilidade de integração. - Se a opção for por escalonamento de aquisições, utilizar o expediente de Registro de Preços, mas com validade não superior a 8 meses - Caso for optado por adesão a Atas de Registros de Preços de outros órgãos da Administração Pública Federal, atentar para a época de lançamento de novos equipamentos por parte dos fornecedores; - Aquisição da solução. - Implantação dos equipamentos, treinamentos e comissionamento.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende da sala cofre. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P09 | Processamento |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Estudo e prospecção de soluções (softwares e/ou appliances) necessários para a gestão centralizada das movimentações das máquinas e armazenamento virtual; - Estruturação de Termo de Referência para a aquisição de solução que permita o gerenciamento unificado do pool de servidores e do pool de armazenamento bem como dos equipamentos existentes aptos a compor estes pools - Aquisição da solução; - Implantação dos equipamentos, treinamentos e comissionamento.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende da sala cofre e em paralelo com o Pool de Servidores. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P010 | Link de comunicação |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Estudo e dimensionamento da necessidade de vazão necessária dos circuitos WAN, e LAN-LAN remotas; - Escolha de tecnologia (MPLS, FR, ISDN, etc...) com avaliação dos custos e benefícios estimados bem como dos SLAs necessários; - Definição dos requisitos para formulação do(s) Termo(s) de Referência(s); - Aquisição dos serviços; - Comissionamento e implantação; - Monitoração dos SLAs.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende do projeto de Contingência e do PCN |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P011 | Contingência |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Avaliar e definir a infraestrutura de backup necessária; - Definir as políticas de backup – frequência, volumes, armazenamento e guarda off datacenter; - Definir os critérios para testes e restauração de backups, tanto de dados quanto de configurações; - Avaliar e auditar as políticas e ações de backup executadas.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende dos projetos de Sala Cofre, Pool de Armazenamento e de Servidores e do PCN |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P012 | Contingência |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaborar o Projeto para Implantação da Alta Disponibilidade (HA) a partir do PCN; - Dimensionar os recursos necessários para o site de continuidade; - Determinar a forma de evolução para a HA (datacenter redundante ou convênio/ajuste/contrato com instituições da estrutura do MEC que possuam datacenter seguro - TIER-3 mínimo) ou implementar Datacenter de continuidade TIER 3; - Realizar o projeto de obras civis; - Adquirir recursos; - Instalar Data Center de continuidade.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende do projeto do link de comunicação. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P013 | Central de Serviços |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Conforme cronograma de transição dos serviços estabelecido pelo Termo de Referência de Contratação do Service Desk.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P014 | Gerenciamento da Rede |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaboração do termo de referência de contratação; - Elaboração do pregão e contratação do fornecedor de serviços; - Elaboração de um plano de transição; - Execução do plano de transição; - Definição das prioridades de implementação dos serviços; - Configuração dos processos ITIL nas ferramentas do fornecedor; - Estabelecimento dos níveis de serviços na fase de transição; - Implementação das práticas ITIL; - Operação preliminar ainda na fase de transição; - Realização de ajustes; - Implantação da operação continuada; - Acompanhamento e verificação; - Melhoria dos processos.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P015 | Auditoria de práticas ITIL |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaboração do termo de referência de contratação; - Definição dos níveis de serviços esperados; - Elaboração do pregão e contratação do fornecedor de serviços; - Elaboração do plano de implantação dos serviços; - Operação dos serviços; - Avaliação dos serviços; - Melhoria dos serviços.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da Central de Serviços e do Gerenciamento da Rede |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P016 | Plano de Segurança da Informação |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaboração do termo de referência de contratação; - Definição dos níveis de serviços esperados; - Elaboração do pregão e contratação do fornecedor de serviços; - Avaliação do estado atual do MEC em relação à segurança da informação (gap analysis); - Analisar os riscos em segurança da informação; - Estabelecer objetivos de controle para o SGSI; - Definir ações de curto-prazo; - Estabelecer o projeto do SGSI; - Elaborar plano de tratamento de riscos; - Elaborar plano de implementação dos controles selecionados; - Elaborar programa de conscientização e implementá-lo; - Elaborar a Declaração de Aplicabilidade; - Implementar os controles selecionados; - Monitorar o SGSI; - Avaliar periodicamente a eficácia do SGSI; - Administrar riscos residuais; - Conduzir auditorias no SGSI; - Atualizar planos de segurança da informação; - Implementar melhorias identificadas; - Revisão e atualização de documentos.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da Central de Serviços e do Gerenciamento da Rede |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P017 | Plano de Continuidade de Negócios |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaboração do termo de referência de contratação; - Definição dos níveis de serviços esperados; - Elaboração do pregão e contratação do fornecedor de serviços; - Estabelecimento do programa de continuidade do negócio; - Entendimento da organização através da elaboração do Business Impact Analysis; - Identificar atividades críticas para os produtos e serviços do MEC; - Determinar os requisitos de continuidade para os produtos e serviços; - Avaliar ameaças às atividades críticas; - Determinar alternativas de gestão das ameaças e riscos; - Determinar opções de estratégia em termos de pessoas, premissas, tecnologia, informação, suprimentos, interessados relevantes, emergências civis; - Determinar a estrutura de resposta à incidentes; - Elaborar o plano de gestão de incidentes; - Elaborar o plano de continuidade do negócio; - Executar exercício e teste dos planos; - Elaborar programa de conscientização.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação do Plano de Segurança da Informação. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P018 | Gestão de testes e qualidade |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Projetar o processo de teste de aceitação e homologação; - Adquirir ferramentas de testes e de análise de código; - Capacitar os recursos do MEC no uso das ferramentas; - Configurar e customizar as ferramentas; - Implementar as ferramentas; - Implementar o processo; - Executar fase de transição do processo; - Avaliar fase de transição e realizar ajustes; - Operar o processo; - Melhorar continuamente o processo.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da Fábrica de Software e de ferramentas de análise de código e de testes. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P019 | Gestão de demandas e projetos |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Projetar o processo de gestão de demandas e projetos; - Capacitar o Escritório de Projetos em PMBOK; - Treinar envolvidos com o processo; - Implementar o processo; - Avaliar o processo periodicamente; - Melhorar continuamente o processo.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P020 | Gestão integrada de serviços |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Identificar as integrações entre os fornecedores; - Instituir um comitê de fornecedores para discussão de novas implementações e de resolução de incidentes e problemas; - Gerenciar as integrações em nível de implantação dos serviços; - Acompanhar as implementações de integrações de processos e ferramentas; - Avaliar se as integrações foram realizadas e conforme os requisitos do MEC; - Reunir o comitê periodicamente para novas implementações e mudanças nos processos de integração - Convocar o comitê quando houver ocorrência de incidentes.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da central de serviços e do gerenciamento da rede. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P021 | Gestão de processos |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Mapear demanda por projetos de modelagem de processos em função das prioridades do MEC; - Determinar capacidade de atendimento do Escritório de Processos; - Alocar pessoal especializado; - Treinar pessoal se necessário; - Definir o fluxo de atendimento às demandas; - Definir os produtos dos projetos de modelagem de processos; - Adquirir ferramentas no mercado; - Instalar ferramentas; - Implementar o Escritório de Processos.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P022 | Gestão da qualidade de serviços de TI |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Criar e estruturar a área com pessoal capacitado; - Desenvolver e implementar os processos da área; - Alocar pessoal na área; - Identificar e fazer um levantamento dos indicadores atualmente disponíveis; - Identificar processos estruturados e fazer um gap analysis; - Identificar todos os produtos e serviços da DTI; - Estruturar uma sistemática de coleta e armazenamento de indicadores; - Alimentar o dashboard da DTI com os indicadores; - Realizar uma pesquisa de satisfação com os usuários dos serviços da DTI; - Verificar quais processos, produtos e serviços são mais críticos ou que estão mais desviados da percepção dos usuários; - Coletar e analisar dados da pesquisa; - Recomendar projetos de melhoria; - Acompanhar os projetos de implementação de melhorias; - Avaliar os resultados das melhorias.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende do PCN, PSI, Gestão de clientes, Gestão da demanda e projetos, gestão dos níveis de serviços. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P023 | Gestão de clientes |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Criar e estruturar a área com pessoal capacitado; - Desenvolver e implementar os processos e metodologias da área; - Alocar pessoal na área; - Integrar com a gestão de demandas e projetos; - Capacitar os gestores e clientes no processo de demanda e gerenciamento de projetos a ser adotado, comunicando papéis e responsabilidades; - Implementar os processos operacionalmente; - Estipular um prazo de transição.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Média | Depende da gestão de demandas e projetos. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P024 | Gestão de acordos de níveis de serviços |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Projetar os métodos de determinação de acordos de serviços; - Projetar e implantar o catálogo de serviços; - Definir o processo de gestão de acordos de níveis de serviços; - Determinar os acordos de níveis de serviços para cada serviço do catálogo de serviços; - Implementar os processos e métodos; - Estipular fase de transição; - Operacionalizar o processo; - Melhorar continuamente os processos.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Depende da contratação da fábrica de software, da central de serviços e do gerenciamento da rede. |

Estratégias de migração

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P025 | Programa de treinamento e capacitação |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaborar programa de treinamento, indicando pessoas e quantitativos; - Executar o programa; - Monitorar a execução do programa; - Realizar as contratações; - Avaliar os resultados do programa.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P026 | Implementação das novas funções da DTI |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Elaborar plano de implementação das funções; - Articular-se com os demais responsáveis pelos projetos/iniciativas de processos de TI e organizacionais e de competências; - Executar o plano de implementação; - Monitorar a execução dos projetos e iniciativas correspondentes; - Atestar que a função esteja implementada.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

Estratégia de transição...

A SEGUIR SÃO APRESENTADAS AS ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO...

| Projeto/ Iniciativa: | P027 | Dashboard da gestão da TI |
| --- | --- | --- |

Estratégia de Migração/Implantação

- Definir o escopo do dashboard; - Levantar os indicadores existentes; - Definir um modelo preliminar dos indicadores; - Selecionar ferramenta e adquirir; - Instalar ferramenta; - Implementar modelo preliminar dos indicadores na ferramenta; - Testar; - Evoluir o dashboard com outros indicadores.

| Prioridade: | Precedência: |
| --- | --- |
| Alta | Não tem precedência. |

| Plano de migração... | ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO |
| --- | --- |
|  | ## DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SOLUÇÕES |
|  | DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO |
|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE MIGRAÇÃO |

Descrição dos projetos ou soluções...

As descrições dos projetos ou soluções

- As descrições dos Projetos ou Soluções encontram-se detalhadas no documento – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – elaborado na da fase III do PDTI/MEC 2009-2012.

Plano de migração...

|  | ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO |
| --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SOLUÇÕES |
|  | ## DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO |
|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE MIGRAÇÃO |

Descrição da metodologia para a elaboração do plano...

a seguir, é descrita a metodologia para a elaboração do plano

- O Plano de Implantação foi elaborado considerando as seguintes variáveis:

- Diagnóstico da situação atual;

- Relatórios da fase III do PDTI;

- Definição dos perfis de recursos humanos;

- Relatórios de arquiteturas;

- Iniciativas através de curso realizado atualmente pela DTI referente às contratações de serviços.

- O Plano de migração foi elaborado em função da estratégia de contratação e da necessidade de se ter fases de transição na implantação, conforme preconiza as melhores práticas de implantação de serviços de TI como a ITIL. Além do mais, tomou como base as ações já em curso na DTI para as contratações.

- O cronograma de desembolso foi elaborado conforme os períodos de implantação e de acordo com o documento da fase III – Plano Geral de Investimentos.

- Os aspectos referentes ao monitoramento do plano de implantação do PDTI baseiam-se, fundamentalmente, nos preceitos do PMI para a gestão de programas e de projetos;

- Quanto aos benefícios e resultados esperados foram baseados nos fatores críticos de sucesso da DTI largamente explorados nos relatórios da Fase I do PDTI;

- Quanto aos fatores críticos de sucesso para a implementação do PDTI, foram baseados na experiência da consultoria na implantação de PDTI´s e projetos similares.

Plano de migração...

|  | ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO |
| --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SOLUÇÕES |
|  | DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO |
|  | ## PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE MIGRAÇÃO |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

PLANO DE REALOCAÇÃO OU DE REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE HARDWARE EXISTENTES

- Não estão previstas realocações ou reutilizações de hardware existentes.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

PLANOs DE REALOCAÇÃO e contratação de recursos humanos

- Considerou-se como quadro permanente os profissionais concursados, os de cargo de confiança e os com contrato temporário.

| Área da DTI | Quadro Permanente Atual | Quadro Requerido Permanente | Realocações requeridas | Necessidades de Contratação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretoria da DTI | 1 | 1 |  |  |
| Assessoria | 2 | 2 |  |  |
| Coordenação de Recursos de Tecnologia da Informação | 3 | 3 |  | 1 recurso em 2010 1 recurso em 2011 (em decorrência de aposentadoria) |
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento | 27 | 34 |  | 7 em 2010 |
| Coordenação do Escritório de Projetos | 1 | 7 |  | 6 em 2010 |
| Coordenação-Geral de Infraestrutura | 15 | 19 | 10 (em decorrência de aposentadoria.) | 14 em 2010 |
| Segurança da Informação | 0 | 2 |  | 2 em 2010 |
| Escritório de Processos | 0 | 3 |  | 3 em 2011 |
| TOTAL | 49 | 71 | 10 | 34 |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

PLANOs DE REALOCAÇÃO e contratação de recursos humanos

- A tabela a seguir apresenta as necessidades por quadro permanente por área da DTI

| Área da DTI | Quantitativo de Recursos Humanos Permanente Requeridos |
| --- | --- |
| Chefia da DTI | 1 |
| Chefia da Assessoria | 1 |
| Planejamento e controle | 1 |
| Segurança da informação | 2 |
| Normas | 2 |
| Secretaria do Gabinete da DTI | - |
| Chefia da Coordenação do Escritório de Projetos | 1 |
| Gestão de demandas e projetos | 2 |
| Garantia da qualidade de serviços de TI | 2 |
| Gestão de clientes | 2 |
| Escritório de Processos | 3 |
| Técnicos | 2 |
| Chefia de coordenação-Geral de Desenvolvimento | 1 |
| Serviços Externos | 2 |
| Fábrica de Software | 20 |
| Serviço de Sustentação | 2 |
| Gestão de Qualidade e Testes | 5 |
| Arquitetura de Software | 2 |
| Banco de Dados | 2 |
| Chefia de Coordenação de Recursos de Informática | 1 |
| Chefia da Coordenação-Geral da Infraestrutura | 1 |
| Divisão de Normas e Padrões | 1 |
| Divisão de Telecomunicações | 5 |
| Divisão de Gerenciamento de Rede | 5 |
| Divisão de Monitoramento e Controle | 1 |
| Serviço de Atendimento e Suporte Técnico | 2 |
| Serviço de Cabeamento e Elétrica | 2 |
| TOTAL | 71 |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de obsolescência de hardware e software

- Não foi identificada obsolescência de software no MEC.

- O Plano de Obsolescência de hardware foi levantado juntamente com o setor de aquisição de hardware da DTI/MEC e levou em consideração premissas como:

- Histórico de aquisições e descartes;

- Vida útil do hardware;

- Período de garantia dos equipamentos.

- Os equipamentos a serem descartados seguem listados abaixo de acordo com sua classificação:

- Notebooks:

| Item a ser substituído | Quantidade | Justificativa | Cronograma de Substituição |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebook | - | - | 2009 |
|  | - | - | 2010 |
|  | 102 | - Notebooks adquiridos em 2008 que estarão saindo da garantia | 2011 |
|  | 60 | - Notebooks adquiridos em 2009 que estarão saindo da garantia | 2012 |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de obsolescência…

- Desktop: A grande quantidade de desktops que serão descartados nos anos de 2011 e 2012 justifica-se pela renovação do parque de desktops na ordem prevista de 30% nos respectivos anos.

- Esta ação visa retirar do parque os desktops que estarão fora do período de abrangência da garantia do fabricante.

| Item a ser substituído | Quantidade | Justificativa | Cronograma de Substituição |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop | 100 | - Desktops antigos que já estão fora da garantia. | 2009 |
|  | - | - | 2010 |
|  | 849 | - Desktops que estarão fora do período de garantia e do período aprovisionado para manutenção pela DTI. - Este valor refere-se a 30% do parque Desktops. | 2011 |
|  | 849 | - Desktops que estarão fora do período de garantia e do período aprovisionado para manutenção pela DTI. - Este valor refere-se a 30% do parque Desktops. | 2012 |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de obsolescência…

- Servidores: A baixa quantidade de descarte de servidores é devida ao momento de expansão de recursos de processamento de dados em que o MEC se encontra.

| Item a ser substituído | Quantidade | Justificativa | Cronograma de Substituição |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores | 10 | - Descarte por obsolescência | 2009 |
|  | 10 | - Descarte por obsolescência | 2010 |
|  | 10 | - Descarte por obsolescência | 2011 |
|  | 10 | - Descarte por obsolescência | 2012 |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

- O Plano de Capacitação de Recursos Humanos deve ter o seu foco no desenvolvimento de habilidades gerenciais e técnicas para os recursos permanentes do MEC.

- O Plano tomou como premissa o quantitativo de pessoal permanente recomendado pelo Relatório Definição do Perfil dos Profissionais da fase III de elaboração do PDTI e do cronograma de alocação desses recursos em 2010 e 2011, principalmente.

- A tabela a seguir apresenta as capacitações que deverão ser desenvolvidas ao longo do período contemplado para o PDTI, por área da DTI, indicando o quantitativo e o período recomendado de realização.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

| - Área da DTI | - Capacitação em processos de TI |  | - Capacitação em ferramenta |  | - Capacitação gerencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação |
| Chefia da DTI |  |  |  |  | - 1 | Participação em congressos como CONIP, E-GOV, Fórum de Software Livre, Futurecom, CACAS (ISACA), Comand Center, etc. |
| Chefia da Assessoria | - 1 | Introdução à Governança de TI Introdução ao gerenciamento da segurança da informação Introdução ao ITIL |  |  | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Planejamento e controle | - 1 | Cobit Foundation Gestão de risco de TI | - 1 | Ferramenta de gestão de risco | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial ¹ Participação em congressos de Governança de TI |
| Segurança da informação | - 2 | ISO 27001/27002 Certificação CISM da ISACA | - 1 | Ferramentas de gestão da segurança da informação | - 1 | Participação em congressos e seminários de gestão da segurança da informação |
| Normas | - 2 | Introdução ao Bussiness Process Modeling Notation | - 2 | Ferramentas de modelagem de processos Ferramentas de gerenciamento de documentação de processos | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Secretaria do Gabinete da DTI |  |  |  |  |  |  |
| Chefia da Coordenação do Escritório de Projetos | - 1 | Certificação PMP Gestão da qualidade de TI Gerenciamento da demanda Introdução ao ITIL |  |  | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial Participação em congressos em gestão de projetos e de portfólio |

¹ O termo “Desenvolvimento e capacitação gerencial” compreende o desenvolvimento de um conjunto de habilidades no tocante à liderança, gestão de equipes, planejamento, gestão do tempo e negociação.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

| - Área da DTI | - Capacitação em processos de TI |  | - Capacitação em ferramenta |  | - Capacitação gerencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação |
| Gestão de demandas e projetos | - 2 | Certificação PMP Gerenciamento de projetos de TI com base no PMBOK Gerenciamento de Portfólio de Projetos Introdução ao ITIL Elicitação de requisitos de soluções de TI | - 2 | Ferramentas de gerenciamento de projetos e de portfólio Ferramentas de gerenciamento de requisitos | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Garantia da qualidade de serviços de TI | - 2 | Gestão da qualidade em TI Estatística aplicada à gestão da qualidade Introdução ao CobiT Introdução ao ITIL Certificação Seis Sigma | - 2 | Ferramentas estatísticas Ferramentas de dashboard de gestão de TI | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial Participação em congressos de qualidade de TI e Seis Sigma |
| Gestão de clientes | - 2 | Gestão de requisitos Especificação preliminar de soluções Elicitação de requisitos Técnicas de levantamento de necessidades | - 2 | Ferramentas de especificação de soluções Ferramentas de gestão de requisitos | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

| - Área da DTI | - Capacitação em processos de TI |  | - Capacitação em ferramenta |  | - Capacitação gerencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação |
| Escritório de Processos | - 3 | Certificação em gerenciamento de processos BPMN Projetos de processos | - 3 | Ferramentas de modelagem de processos | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Chefia da Coordenação de Recursos de Informática |  |  |  |  | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Técnicos | - 2 | Gestão de contratação Gestão orçamentária Gestão de suprimentos | - 2 |  | - 2 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Chefia da Coordenação-Geral de Desenvolvimento |  |  |  |  | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Fábrica de Software | - 20 | Especificação de sistemas Certificação em Pontos de Função Gerenciamento de fábrica de software Gerenciamento de acordos de níveis de serviços Gerenciamento de projetos | - 20 | Ferramentas de especificação de sistemas Ferramentas de gerenciamento de estimativas Ferramentas de gerenciamento de fábrica de SW | - 5 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Serviços de Sustentação | - 2 | Manutenção de sistemas |  |  | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Gestão da Qualidade e Testes | - 5 | Certificação em testes de sistemas pela ALATS | - 5 | Treinamento em ferramentas de teste e análise de código | - 1 | Participação em seminários de testes de sistemas |
| Arquitetura de Software | - 2 | Certificação TOGAF 9.1 Administração de dados Arquiteturas em Software Livre | - 2 | Ferramentas de arquitetura | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

| - Área da DTI | - Capacitação em processos de TI |  | - Capacitação em ferramenta |  | - Capacitação gerencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação | - Quantidade | - Descrição da capacitação |
| Banco de Dados | - 2 | Certificação em softwares de gerenciamento de banco de dados Técnicas de otimização de bancos de dados | - 2 | Softwares gerenciadores de bancos de dados | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Chefia da Coordenação-Geral da Infraestrutura | - 1 | Gerenciamento de níveis de serviços |  |  |  | Desenvolvimento e capacitação gerencial Participação em congressos e seminários de Cloud Computing, ITIL, etc. |
| Divisão de Normas e Padrões | - 1 | Introdução ao ITIL |  |  |  |  |
| Divisão de Telecomunicações | - 5 | ITIl Foundation Introdução ao CobiT ITIL Service manager | - 5 | Ferramentas de gerenciamento da infraestrutura | - 1 | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Divisão de Gerenciamento de Rede | - 5 | ITIl Foundation Introdução ao CobiT ITIL Service manager Certificação Linux Gerenciamento de níveis de serviços | - 5 | Ferramentas de gerenciamento da infraestrutura Sistemas operacionais |  |  |
| Divisão de Monitoramento e Controle | - 1 | ITIL Foundation Gerenciamento de SLA´s Gerenciamento de incidentes e problemas |  |  | - 1 |  |
| Serviço de Atendimento e Suporte Técnico | - 2 | ITIL Foundation Gerenciamento de SLA´s Gerenciamento de incidentes e problemas | - 2 | Ferramentas de suporte |  | Desenvolvimento e capacitação gerencial |
| Serviço de Cabeamento e Elétrica | - 2 | ITIL Foundation |  |  |  |  |
| Serviço de Assessoria Técnica | - 2 | ITIL Foundation |  |  |  |  |
| Usuários Gestores do MEC |  |  |  |  |  | Certificação em Gestão de Projetos - CAPM |

- Observação: organizações de TI de classe mundial despendem em torno de 120 horas/ano de treinamento por funcionário.

- Recomenda-se na conjuntura atual da PDTI uma meta de pelo menos 80 horas/ano por funcionário.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

plano de COMUNICAÇÃO ÀS DEMAIS ÁREAS FUNCIONAIS

- O Plano de Comunicação deverá seguir o roteiro a seguir:

- Apresentar o PDTI para a alta direção do MEC:

- Definir meios de comunicação para os demais interessados relevantes;

- Definir responsabilidades pela comunicação do PDTI;

- Definir os recursos necessários para a comunicação (humanos e materiais);

- Apresentar o PDTI para todos os interessados relevantes;

- Criar página na Intranet para comunicar o andamento dos projetos do PDTI;

- Criar newsletters com o andamento dos projetos do PDTI visando comunicar os resultados obtidos para todos os interessados relevantes.

- Comunicação permanente nas decisões de negócio para levantamento de necessidades, requisitos, usabilidade de sistemas.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE

- Cronograma de aquisições de hardware e software:

| Item de Aquisição | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1º- Sem | 2º- Sem | 1º- Sem | 2º- Sem | 1º- Sem | 2º- Sem |
| Pool de Armazenamento | Sim |  |  |  |  |  |
| Pool de Servidores | Sim |  |  |  |  |  |
| Circuitos de comunicação |  |  |  |  | Sim |  |
| Contingência |  | Sim |  |  |  |  |
| Continuidade |  |  |  |  | Sim |  |
| Notebooks | Sim |  | Sim |  | Sim |  |
| Desktops | Sim |  | Sim |  | Sim |  |
| Servidores | Sim |  | Sim |  | Sim |  |
| Ferramenta para análise de código |  | Sim |  |  |  |  |
| Ferramenta de testes de aceitação |  | Sim |  |  |  |  |
| Ferramentas estatísticas para análise da qualidade de TI |  |  | Sim |  |  |  |
| Ferramentas de análise de risco e PCN |  |  | Sim |  |  |  |
| Ferramenta de gestão da segurança da informação |  |  | Sim |  |  |  |
| Ferramenta de monitoramento de aplicações |  |  |  |  | Sim |  |

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE

- Cronograma de aquisições de recursos humanos:

- Vide item sobre – Planos de Realocação e Contratação de Recursos Humanos - contido neste documento.

Plano de gerenciamento do projeto de migração...

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA MIGRAÇÃO

Plano de ação de migração...

# V. ESTRATÉGIA PARA MIGRAÇÃO DATACENTER TIER-4

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter de alta disponibilidade conforme o uptime institute

- Estratégia para a integração de ambiente de Alta Disponibilidade

- Ambientes de cluster e grids de recursos computacionais com intenso uso de virtualização e provimento sob demanda;

- Datacenter redundante podendo ser composto por distribuição e espelhamento de serviços;

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir, é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- A imagem abaixo demonstra, em linhas gerais, a estrutura dos datacenters:

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir, é apresentada a estratégia para o mec direciOnar ao datacenter...

- Os dois datacenters podem funcionar em balanceamento de carga;

- Paradas programadas de manutenções transferem os serviços de um datacenter para outro;

- Arquitetura totalmente voltada a serviços – SOA.

- Redundância completa entre os datacenters e nos links de provimento de acessos a Internet;

- Cada um dos datacenter também possui alimentação elétrica redundante e por meio de linhas de abastecimento distintas;

- Como se trata de estruturas que podem ser modularizadas, a alocação e distribuição dos serviços e recursos podem ser atendidas inicialmente com alocação nas outras instituições do MEC, tais como INEP, CAPES.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir, é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- Proposição de escalonamento de ações:

- Projetar e estruturar o datacenter 1 – DTI/MEC (Sala cofre);

- Projetar e estruturar a rede do datacenter para a arquitetura de alta disponibilidade interna;

- Realizar a aquisição dos componentes necessários (switch core – placas adicionais para VLANS e espelhamento, switches de borda LAN interna e WAN) para composição do backbone principal

- Realizar as aquisições necessárias de armazenamento – SANs e racks de para processadores direcionados à virtualização;

- Realizar a aquisição dos componentes necessários para a composição do Backbone espelho no ambiente do datacenter;

- Projetar e adquirir os recursos para espelhamento de racks e serviços;

- Projetar e realizar a contratação de circuitos de acesso a internet redundantes e por meios físicos distintos realizando já o balanceamento de carga de demanda

- As proposições levaram em consideração orientações encontradas em documento oficiais do Governo Federal, como por exemplo, o Guia de Estruturação e Administração do Ambiente de Cluster e Grid – Governo Federal – Governo Eletrônico (Este Guia foi elaborado pela equipe da Gerência de Inovações Tecnológicas (GIT), do Departamento de Integração de Sistemas de Informação (DSI), da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP).)

- Textualmente, é possível encontrar o embasamento para os direcionamentos propostos no PDTI do MEC, como a seguir reproduzido da página 21 do documento em questão no item 2.3 – As Novas Demandas Computacionais:

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir, é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- A ampliação e a melhoria da qualidade dos processos internos e dos serviços prestados pelo governo refletem-se na necessidade de aumento da capacidade computacional do setor público e, por se tratar de serviços críticos, possuem como características principais de demandas computacionais:

- Alta disponibilidade;

- Suporte a milhões de usuários simultâneos;

- Alta capacidade de processamento;

- Capacidade de trabalhar com bancos de dados da ordem de milhões de registros;

- Tolerância a falhas de hardware e software;

- Facilidade de integração e interoperabilidade;

- Adoção de padrões abertos de hardware e software;

- Armazenamento massivo na ordem de TeraBytes de dados;

- Na busca por estes objetivos o PDTI formula uma série de recomendações que busca orientar a DTI na obtenção das propriedades essenciais para a arquitetura de seu datacenter, que são:

- Escalabilidade: O datacenter deve suportar rápido crescimento sem grandes interrupções.

- Flexibilidade: O datacenter deve suportar novos serviços sem grandes revisões na sua infra-estrutura

- Alta disponibilidade: O datacenter não deve ter ponto de falha e deve oferecer uptime previsível.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir, é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- Neste sentido, as idéias de composição de equipamentos formando pool de servidores são complementadas pela à adoção da filosofia de Server Farms. Este framework propicia um ponto de partida para a definição da arquitetura para o datacenter do MEC baseando na alocação de servidores físicos e lógicos em grupos de servidores especializados por função. Sua topologia básica pode ser vista a seguir:

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcinar ao datacenter...

- Deve haver três tipos de Server FARMS:

- Internet Server FARM: Interface com a INTERNET. Os usuários acessam o SERVER FARM pela Internet que suportam serviços G2C e portais. Os usuários internos também têm acesso a Internet. Os Internet Server FARMS podem ser dedicados ou não. Os internet Server FARMS dedicados deverão ser utilizados para aplicações corporativas de e-business e devem ser projetados para mitigar os riscos de segurança além de serem adequados em termos de escalabilidade. Os Internet Server FARMS podem também prover o acesso à Internet para os usuários do próprio MEC. A infraestrutura neste caso deve suportar também o acesso dos usuários internos. Para esta arquitetura sugere-se que o Server FARM fique alocado em uma DMZ (demilitarized zone).

- Intranet Server FARM: Estarão disponíveis somente para os usuários internos da rede corporativa do MEC sendo destinados a suportar as aplicações corporativas com interface WEB. Este FARM é conectado aos switches CORE e possibilita a conexão com a WAN privada (LAN-LAN externa), e os módulos de Internet EDGE. Os usuários se localizam na WAN privada e na rede das outras dependências do MEC, fisicamente distantes, por exemplo, CETREMEC (LAN propriamente dita). Usuários de Internet não tem acesso a Intranet, entretanto, usuários internos podem usar a Internet como transporte e acessar a intranet usando VPN. O módulo Internet Edge é responsável pela segurança, controla o acesso a Internet da intranet e controla o acesso ao INTERNET Server FARM.
Cada um dos SERVER FARMS possui um propósito específico e, portanto com requisitos de infraestrutura, gerenciamento e segurança distintos. Mas os guidelines de projeto devem ser mantidos para os três tipos de Server FARMS.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- Extranet Server FARM: Situação entre os Internet Server FARMS e os Intranet Server FARMS. Serão acessados por um seleto grupo de usuários que nem são usuários de Internet nem usuários de Intranet. Normalmente são acessados por entidades e organizações parceiras e possibilitam as comunicações G2G. Os links dedicados poderão ser substituídos por conexões VPN que utilizam a Internet como meio de transporte, principalmente em função de seu baixo custo, capilaridade, etc.

- Em relação à DMZ, usualmente estão implantadas baseadas no conceito de círculos de confiança. Esses círculos de confiança, também denominados de camadas, são separados por firewalls e switches físicos configurados com políticas de segurança apropriadas a cada uma das camadas – zonas. A figura a seguir resume este conceito.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- Dentro da estratégia recomendada deverão ser realizados estudos para a implementação de DMZ para um ambiente de Alta Disponibilidade. A seguir são apresentados três modelos de DMZ virtualizadas, que são:

- DMZ parcialmente colapsada com zonas de confiança separadas fisicamente. Os servidores são virtualizados, mas a separação entre as zonas ainda é física. O impacto é mínimo na topologia e apresenta poucos riscos, mas a razão de consolidação é baixa. Apresenta um alto custo por utilizar diferentes HOSTS em cada zona de confiança.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- DMZ parcialmente colapsada com zonas de confiança separadas virtualmente. É um modelo intermediário. Cuidado adicional deve ser despendido com a separação das figuras do administrador de redes e do administrador de servidores que pode ser um ponto de erro de configuração. Outra alternativa é a possibilidade de se utilizar VLANs 802.1q no lugar de switches físicos. Neste caso, a quantidade de portas de rede deve ser cuidadosamente analisada e a utilização de duas placas de rede em redundância para o service console pode se tornar uma alternativa confiável.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcionar ao datacenter...

- DMZ completamente colapsada (DMZ in a box). Totalmente virtualizada em um único host completamente virtualizado. Apresenta-se atualmente como o modelo mais complexo de configuração e o melhor no aspecto da razão de consolidação. A quantidade mínima de placas neste caso é seis (Internet, Zona Interna, Service Console com redundância nas três redes). Neste caso uma política de auditoria dos switches virtuais e firewalls são fundamentais. Funcionalidades como as de movimentação de máquinas virtuais entre servidores físicos podem não funcionar em virtude de problemas de configuração e/ou outras limitações em função dos sistemas operacionais utilizados.

Estratégia Datacenter Tier-4...

a seguir é apresentada a estratégia para o mec direcinar ao datacenter...

- É importante salientar que todas as alternativas apresentadas sugerem estudos mais aprofundados em direção às escolhas de implementação para a DTI. São direcionamentos apontados pelo PDTI para a obtenção dos resultados pretendidos por meio das iniciativas e ações indicadas,

- Algumas destas iniciativas, sugeridas e configuradas como proposições de projeto, alicerçam a base das ações a serem empreendidas, sejam na forma de elaboração de termos de referência para contratação de serviços como até mesmo na enumeração dos requisitos e configurações necessárias para equipamentos e componentes.

Service-oriented architecture (SOA), pode ser traduzido como arquitetura orientada a serviços, e é um estilo de arquitetura cujo princípio fundamental preconiza que as funcionalidades implementadas devem ser disponibilizadas na forma de serviços.