## RELATO_SEMANAL
RELATO SEMANAL DE MONITORAMENTO DAS ENTIDADES VINCULADAS
Semana de Monitoramento:	30 de abril a 4 de maio de 2012
Nome completo do responsável:	Asterio Kiyoshi Tanaka
Indique o Órgão Superior ao qual a Entidade está vinculada:	MEC
Nome completo da Entidade Vinculada:	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
MONITORAMENTO GERAL - Status do órgão quanto ao cronograma / P1 - TRANSPARÊNCIA ATIVA / P2 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA / P3 - MONITORAMENTO / P4 - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
P1 - Levantar e organizar informações	Avançado
P1 - Desenvolver página de acesso à informação	Avançado
P1 - Validar página de acesso à informação	Avançado
P1 - Publicar página de acesso à informação na internet	Página publicada, com algumas seções “em construção”
P2 - Elaborar fluxo interno de tramitação	Iniciado
P2 - Selecionar servidores para o SIC	Concluído
P2 - Treinar os servidores do SIC	Não iniciado
P2 - Disponibilizar infraestrutura do SIC	Iniciado
P2 - Inaugurar o SIC	Iniciado. Previsto para 14 de maio
P3 - Designar autoridade responsável	Concluído. Portaria 266 de 8/3/2012, publicado no DOU de 19/3/2012
P3 - Criar GT	Concluído. GT criado por Portaria 305, de 16/3/2012, em reestruturação
P4 - Identificar informações mais demandadas	Iniciado
P4 – Levantar legislação específica	Avançado
P4 - Revisar informações Sigilosas	Iniciado. Está prevista uma reunião aberta para a comunidade no dia 7 de maio, para sensibilização da comunidade sobre a LAI, quando será discutido um texto definindo as situações previstas em normas específicas, em que as informações são protegidas.
MONITORAMENTO DETALHADO - TRANSPARÊNCIA ATIVA - Status do levantamento das informações dos itens do Guia / (Breve resumo sobre a situação atual de cada item)
1 - Institucional	Concluído
2 - Ações e programas	Avançado. Faltam informações, previstas no Guia, sobre serviços diretamente prestados ao público.
3 - Auditorias	Concluído
4 - Convênios	Concluído
5 - Despesas	Concluído
6 - Licitações e contratos	Concluído
7 - Servidores	Concluído
8 - Perguntas frequentes	Avançado. Seção publicada com partes em elaboração. Será continuamente atualizada
9 - Serviço de Informação ao Cidadão – SIC	Iniciado. Designada a responsável pelo SIC, escolhido o local e iniciada a adaptação e adequação da infraestrutura. Aguardando o sistema de informações do SIC.
Página de acompanhamento dos trabalhos do GT da LAI na UNIRIO	http://www.proplan.unirio.br/grupo-de-trabalho-da-lei-de-acesso-a-informacao
O menu de Acesso à Informação está disponível desde 30 de abril, no Portal da UNIRIO - http://www.unirio.br/
Cabe ressaltar que o Portal da UNIRIO está sendo reestruturado, estando prevista a publicação do novo Portal em junho de 2012.

Status: Sem Informações, Não iniciado, Iniciado, Avançado ou Concluído